Приложение № 8

Оценка эффективности реализации государственной программы

«Управление государственными финансами и государственным

долгом Оренбургской области» за 2023 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

I этап – оценка эффективности реализации структурных элементов

Комплекс процессных мероприятий

«Создание организационных условий для составления и

исполнения областного бюджета»

Задача: обеспечение бюджетного процесса в Оренбургской области

Степень реализации задачи структурного элемента (СРзсэ1):

Данная задача характеризуется 3 результатами:

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | процентов | 100,0 | 106,7 | 1 | выполнен |
| 2 | Исполнение областного бюджета по расходам | процентов | 98,0 | 98,7 | 1 | выполнен |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СРзсэ1 = (1+1+1)/3=1.

Степень реализации задач структурных элементов государственной программы (СРзсэ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.

Таким образом, СРзсэ = 1/1 = 1.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для каждого структурного элемента государственной программы и рассчитывается по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп.

предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зп): 2 300 104,8 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зф): 333 033,0 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 333 033,0 / 2 300 104,8 = 0,145.

Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРзсэ – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,145 = 0,855 и в соответствии с методикой, установленной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», принимается равной 1.

Для оценки степени реализации структурного элемента (СРсэ) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующей формуле:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф − значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается

по следующей формуле:

СРсэ = (1+1+1)/3 = 1, где

СРсэ − степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N − число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента (ЭРсэ) определятся по формуле: ЭРсэ = СРсэ * Эис.

Таким образом, ЭРсэ = 1 * 1 = 1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий

«Повышение финансовой самостоятельности

местных бюджетов»

Задача: создание условий для повышения финансовой самостоятельности бюджетов муниципальных образований Оренбургской области и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Степень реализации задачи структурного элемента (СРзсэ1):

Данная задача характеризуется 3 результатами:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| 2 | Утверждение распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| 3 | Доля городских округов и муниципальных районов области, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, в общем количестве городских округов и муниципальных районов области | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СРзсэ1 = (1+1+1)/3=1.

Степень реализации задач структурных элементов государственной программы (СРзсэ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.

Таким образом, СРзсэ = 1/1 = 1.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для каждого структурного элемента государственной программы и рассчитывается по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп.

предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию п структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зп): 13 318 456,3 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зф): 13 160 618,1 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 13 160 618,1 / 13 318 456,3  = 0,988.

Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРзсэ – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,988 = 0,012 и в соответствии с методикой, установленной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», принимается равной 1.

Для оценки степени реализации структурного элемента (СРсэ) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующей формуле:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф − значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается

по следующей формуле:

СРсэ = (1+1+1)/3 = 1, где

СРсэ − степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N − число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента (ЭРсэ) определятся по формуле: ЭРсэ = СРсэ * Эис.

Таким образом, ЭРсэ = 1 * 1 = 1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий

«Управление государственным долгом

Оренбургской области»

Задача: соблюдение ограничений по объему государственного долга Оренбургской области и расходам на его обслуживание, установленных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств, минимизация стоимости заимствований.

Степень реализации задачи структурного элемента (СРзсэ1):

Данная задача характеризуется 6 результатами:

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие основных направлений государственной долговой политики Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |
| 2 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской области, не погашенного по состоянию на 1 января отчетного финансового года, за исключением платежей по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и дотаций, предоставленных из федерального бюджета | процентов | 13,0 | 1,65 | 1 | выполнен |
| 3 | Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Оренбургской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 5,0 | 0,35 | 1 | выполнен |
| 4 | Размещено пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской области в год | единиц | 2,0 | 2,0 | 1 | выполнен |
| 5 | Размещена информация о размере государственного долга Оренбургской области | единиц | 12,0 | 12,0 | 1 | выполнен |
| 6 | Размещена информация о размере муниципального долга | единиц | 12,0 | 12,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СРзсэ1 = (1+1+1+1+1+1)/6=1.

Степень реализации задач структурных элементов государственной программы (СРзсэ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.

Таким образом, СРзсэ = 1/1 = 1.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для каждого структурного элемента государственной программы и рассчитывается по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп.

предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию п структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зп): 511 173,6 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зф): 505 033,5 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 505 033,5/ 511 173,6 = 0,988.

Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРзсэ – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,988 = 0,012 и в соответствии с методикой, установленной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», принимается равной 1.

Для оценки степени реализации структурного элемента (СРсэ) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующей формуле:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф − значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается

по следующей формуле:

СРсэ = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1, где

СРсэ − степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N − число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента (ЭРсэ) определятся по формуле: ЭРсэ = СРсэ * Эис.

Таким образом, ЭРсэ = 1 * 1 = 1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий

«Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области»

Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

Степень реализации задачи структурного элемента (СРзсэ1):

Данная задача характеризуется 5 результатами:

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных семинаров для государственных и муниципальных служащих Оренбургской области, работников государственных и муниципальных учреждений Оренбургской области в сфере управления финансами | единиц | 4,0 | 6,0 | 1 | выполнен |
| 2 | Количество муниципальных образований Оренбургской области, принявших участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами | единиц | 6,0 | 8,0 | 1 | выполнен |
| 3 | Средняя оценка качества управления муниципальными финансами городских округов и муниципальных районов области | балл | 65,5 | 71,4 | 1 | выполнен |
| 4 | Уровень открытости бюджетных данных | уровень | 80 | 96 | 1 | выполнен |
| 5 | Средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Оренбургской области | процент | 84,7 | 85,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СРзсэ1 = (1+1+1+1+1)/5=1.

Степень реализации структурных элементов государственной программы (СРзсэ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.

Таким образом, СРзсэ = 1/1 = 1.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для каждого структурного элемента государственной программы и рассчитывается по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп.

предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию п структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зп): 27 515,8 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зф): 26 841,4 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 26 841,4 / 27 515,8  = 0,975.

Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРзсэ – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,975 = 0,025 и в соответствии с методикой, установленной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», принимается равной 1.

Для оценки степени реализации структурного элемента (СРсэ) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующей формуле:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф − значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается

по следующей формуле:

СРсэ = (1+1+1+1+1)/5 = 1, где

СРсэ − степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N − число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента (ЭРсэ) определятся по формуле: ЭРсэ = СРсэ * Эис.

Таким образом, ЭРсэ = 1 * 1 = 1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий

«Организация и осуществление внутреннего государственного

финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»

Задача: организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения, и в сфере закупок для обеспечения нужд Оренбургской области

Степень реализации задачи структурного элемента (СРзсэ1):

Данная задача характеризуется 2 результатами:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение объема проверенных средств областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета | процентов | 6,4 | 6,4 | 1 | выполнен |
| 2 | Отношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий к общему количеству запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СРзсэ1 = (1+1)/2=1.

Степень реализации задач структурных элементов государственной программы (СРзсэ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.

Таким образом, СРзсэ = 1/1 = 1.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для каждого структурного элемента государственной программы и рассчитывается по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп.

предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию п структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зп): 62 794,2 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зф): 62 699,7 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 62 699,7/ 62 794,2 = 0,998.

Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРзсэ – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,998 = 0,002 и в соответствии с методикой, установленной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», принимается равной 1.

Для оценки степени реализации структурного элемента (СРсэ) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующей формуле:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф − значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается

по следующей формуле:

СРсэ = (1+1)/2 = 1, где

СРсэ − степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N − число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента (ЭРсэ) определятся по формуле: ЭРсэ = СРсэ * Эис.

Таким образом, ЭРсэ = 1 * 1 = 1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий

«Повышение финансовой грамотности населения Оренбургской области»

Задача: содействие формированию разумного финансового поведения населения области, его ответственного участия на рынках финансовых услуг

Степень реализации задачи структурного элемента (СРзсэ1):

Данная задача характеризуется 2 результатами:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведено мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности населения области | единиц | 12,0 | 9894,0 | 1 | выполнен |
| 2 | Участие работников министерства финансов Оренбургской области в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения области | человек | 13,0 | 15,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СРзсэ1 = (1+1)/2=1.

Степень реализации задач структурных элементов государственной программы (СРзсэ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.

Таким образом, СРзсэ = 1/1 = 1.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для каждого структурного элемента государственной программы и рассчитывается по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп.

Поскольку подпрограмма реализуется без финансового обеспечения, степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) принимается равной 0.

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРзсэ – ССуз.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств областного бюджета принимается равной 1.

Таким образом, Эис = 1 – 0 = 1 и в соответствии с методикой, установленной постановлением правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», принимается равной 1.

Для оценки степени реализации структурного элемента (СРсэ) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующей формуле:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф − значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается

по следующей формуле:

СРсэ = (1+1)/2 = 1, где

СРсэ − степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N − число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента (ЭРсэ) определятся по формуле: ЭРсэ = СРсэ * Эис.

Таким образом, ЭРсэ = 1 * 1 = 1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации структурного элемента.

Приоритетный проект

«Повышение финансовой грамотности населения

Оренбургской области»

Задача: вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений при определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств

Степень реализации задачи структурного элемента (СРзсэ1):

Данная задача характеризуется 1 результатом:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализованных инициативных проектов | единица | 133 | 277 | 1 | выполнен |

Таким образом, СРзсэ1 = 1/1=1.

Степень реализации задач структурных элементов государственной программы (СРзсэ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы.

Таким образом, СРзсэ = 1/1 = 1.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для каждого структурного элемента государственной программы и рассчитывается по следующей формуле: ССуз = Зф / Зп.

предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию п структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зп): 199 305,5 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году – в 2023 году (Зф): 193 115,2 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 193 115,2 / 199 305,5  = 0,969.

Эффективность использования средств областного бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРзсэ – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,969 = 0,031 и в соответствии с методикой, установленной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», принимается равной 1.

Для оценки степени реализации структурного элемента (СРсэ) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующей формуле:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф − значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп − плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается

по следующей формуле:

СРсэ = (1+1)/2 = 1, где

СРсэ − степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз − степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N − число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации структурного элемента (ЭРсэ) определятся по формуле: ЭРсэ = СРсэ * Эис.

Таким образом, ЭРсэ = 1 * 1 = 1, что позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации структурного элемента.

II этап – оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка степени достижения цели государственной программы

Для оценки степени достижения цели (целей) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) государственной программы

Показателями программы являются:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов областного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 98,00 | 99,20 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, с которыми заключены соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Оренбургской области, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Оренбургской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 | выполнен |
| 3 | Отношение объема государственного долга Оренбургской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | процентов | 35,0 | 20,52 | 1 | выполнен |
| 4 | Отношение объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | процен-тов | 26,0 | 2,33 | 1 | выполнен |
| 5 | Степень качества управления региональными финансами | место | 2 | 2 | 1 | выполнен |
| 6 | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов, в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | процентов | 35,00 | 46,50 | 1 | выполнен |
| 7 | Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены нарушения | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 8 | Наличие утвержденной государственной программы или структурных элементов государственной программы (региональной программы), направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения | единиц | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Степень реализации программы (СРгп) определяется как среднее арифметическое степеней достижения показателей программы. При этом для показателей, степень достижения которых превысила 1, она принимается равной 1.

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1,0.

Таким образом, ЭРгп = 0,5 х 1,0 + 0,5 х ((1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1)/7) = 0,5 +0,5 = 1,0 что позволяет сделать вывод о высокой эффективности

реализации программы.

Оценка эффективности реализации структурных элементов

государственных программ, осуществляемых проектным способом

| № п/п | Наименование показателя, результата | Единица измере-ния | Плановое значение показателя, результата | Фактическое значение Показателя, результата | Коэффициент достижения значения показателя, результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | процентов | 35 | 46,5 | 1 |
| 2 | Реализовано инициативных проектов | единиц | 133 | 277 | 1 |
| Эффективность реализации приоритетного проекта (ЭРп) (1+1)/2 = 1 |  |  |  |  | 1,0 |

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области»

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы определяется по формуле:

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф +ЭРо + ЭБри) / Н, где:

Коэ = (1,0 + 1,0 + 0,960 + 1,0)/4 = 0,990

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы (1,0);

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых проектным способом (1,0);

ЭРф – эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (отсутствуют);

ЭРо – эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета (1,0);

ЭБри – эффективность бюджетных расходов на реализацию государственной программы на стадии их исполнения (0,960);

Н – количество направлений, по которым производится оценка.

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» по итогам проведения комплексной оценки эффективности реализации государственной программы получила 0,99. Эффективность реализации Программы – «Высокая».