СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности государственных

программ Оренбургской области

за 2021 год

Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ Оренбургской области в 2021 году произведены в сумме 121,5 млрд. рублей, что составило 99,4 процента от общего объема расходов областного бюджета. В 2021 году реализовывались 27 государственных программ Оренбургской области. Итоги реализации государственных программ Оренбургской области за 2021 год следующие.

В составе государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 34 мероприятия из 46 утвержденных. Достигнуты значения 92 показателей (индикаторов) из 117 запланированных, из которых 8 показателей (индикаторов) государственной программы и 84 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,847.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 27 949,9 млн. рублей или 102,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,889, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 55 мероприятий из 56 утвержденных. Достигнуты значения 105 показателей (индикаторов) из 108 запланированных, из которых 7 показателей (индикаторов) государственной программы и 98 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,972.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 25 064,1 млн. рублей или 98,6 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,963, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 37 мероприятий из 37 утвержденных. Достигнуты значения 61 показателя (индикатора) из 61 запланированного, из которых 6 показателей (индикаторов) государственной программы и 55 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,993.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 19 494,2 млн. рублей или 95,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,985, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Доступная среда» осуществлялась реализация мероприятий 3 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 22 мероприятия из 24 утвержденных. Достигнуты значения 60 показателей (индикаторов) из 62 запланированных, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 58 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,976.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 124 млн. рублей или 96,6 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,981, эффективность реализации программы признается «высокой».

# В составе государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 3 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 7 мероприятий из 8 утвержденных. Достигнуты значения 28 показателей (индикаторов) из 29 запланированных, из которых 4 показателя (индикатора) государственной программы и 24 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,960.

# Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 099,3 млн. рублей или 97,4 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,950, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области» осуществлялась реализация 10 основных мероприятий.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 9 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 13 показателей (индикаторов) из 14 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,836.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 383,6 млн. рублей или 99,8 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,909, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Содействие занятости населения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 40 мероприятий из 40 утвержденных. Достигнуты значения 85 показателей (индикаторов) из 85 запланированных, из которых 7 показателей (индикаторов) государственной программы и 78 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 741,1 млн. рублей или 96,7 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 1,0, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом» осуществлялась реализация 5 основных мероприятий.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 4 мероприятия из 5 утвержденных. Достигнуты значения 12 показателей (индикаторов) из 13 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,780.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 3 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,913 эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 16 мероприятий из 16 утвержденных. Достигнуты значения 30 показателей (индикаторов) из 30 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 25 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 386,8 млн. рублей или 97,7 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,993, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 17 показателей (индикаторов) из 17 запланированных, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 15 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 554 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,981, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 12 мероприятий из 17 утвержденных. Достигнуты значения 30 показателей (индикаторов) из 36 запланированных, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 28 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,831.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 923,7 млн. рублей или 99,5 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,942, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 8 мероприятий из 11 утвержденных. Достигнуты значения 24 показателей (индикаторов) из 28 запланированных, из которых 4 показателя (индикатора) государственной программы и 20 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,918.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 216,4 млн. рублей или 93,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,936, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 14 утвержденных. Достигнуты значения 57 показателей (индикаторов) из 67 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 52 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,916.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 573 млн. рублей или 100,7 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,947, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 14 утвержденных. Достигнуты значения 26 показателей (индикаторов) из 30 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 21 показатель (индикатор) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,900.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 162,4 млн. рублей или 83,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,938, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 17 мероприятий из 17 утвержденных. Достигнуты значения 59 показателей (индикаторов) из   59 запланированных, из которых 10 показателей (индикаторов) государственной программы и 49 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,996.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 516,8 млн. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,978, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 31 показателя (индикатора) из 31 запланированного, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 29 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 492,8 млн. рублей или 98,3 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,983, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 8 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 22 показателей (индикаторов) из 24 запланированных, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 20 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,943.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 17 064,4 млн. рублей или 99,4 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,959, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 8 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 28 мероприятий из 31 утвержденного. Достигнуты значения 68 показателей (индикаторов) из 81 запланированного, из которых 10 показателей (индикаторов) государственной программы и 58 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,946.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 4 587,8 млн. рублей или 98 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,951, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Реализация региональной политики в Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 7 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 23 мероприятия из 23 утвержденных. Достигнуты значения 40 показателей (индикаторов) из 40 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 35 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 493,4 млн. рублей или 98,6 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,990, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы Оренбургской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» в 2021 году осуществлялась реализация 5 основных мероприятий.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 5 мероприятий из 5 утвержденных. Достигнуты значения 24 показателей (индикаторов) из 24 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,990.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 86,8 млн. рублей или 97,8 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,990, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 17 мероприятий из 17 утвержденных. Достигнуты значения 31 показателя (индикатора) из 31 запланированного, из которых 7 показателей (индикаторов) государственной программы и 24 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 11 385,9 млн. рублей или 90,7 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,980, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 7 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 12 мероприятий из 13 утвержденных. Достигнуты значения 49 показателей (индикаторов) из 50 запланированных, из которых 8 показателей (индикаторов) государственной программы и 41 показатель (индикатор) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,984.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 556,4 млн. рублей или 97,7 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,977, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» осуществлялась реализация 2 основных мероприятий.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 2 утвержденных. Достигнуты значения 5 показателей (индикаторов) из 5 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 961 млн. рублей или 95,3 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,977, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» осуществлялась реализация 7 основных мероприятий.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 7 мероприятий из 7 утвержденных. Достигнуты значения 18 показателей (индикаторов) из 18 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 29 млн. рублей или 97,8 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,998, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» осуществлялась реализация 2 основных мероприятий.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 2 утвержденных. Достигнуты значения 10 показателей (индикаторов) из 10 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 1 014,5 млн. рублей или 99,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,963, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлялась реализация 3 подпрограмм.

По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 7 мероприятий из 7 утвержденных. Достигнуты значения 11 показателей (индикаторов) из 11 запланированных, из которых 3 показателя (индикатора) государственной программы и 8 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 489,3 млн. рублей или 93,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,983, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

# По итогам 2021 года в полном объеме реализовано 11 мероприятий из 12 утвержденных. Достигнуты значения 36 показателей (индикаторов) из 37 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 32 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил 0,950.

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году произведены в сумме 189,4 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составил – 0,970 эффективность реализации программы признается «высокой».

Ни одна программа не получила неудовлетворительной оценки эффективности реализации по итогам 2021 года.

Рейтинг эффективности государственных программ
Оренбургской области за 2021 год

| № п/п | Ответственный исполнитель государственной программы Оренбургской области | Наименование государственной программы Оренбургской области | Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Министерство труда и занятости населения Оренбургской области | Государственная программа «Содействие занятости населения Оренбургской области» | 1,000 |
| 2 | Департамент молодежной политики Оренбургской области | Государственная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» | 0,998 |
| 3 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» | 0,993 |
| 4 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Реализация региональной политики в Оренбургской области» | 0,990 |
| 5 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» | 0,990 |
| 6 | Министерство социального развития Оренбургской области | Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» | 0,985 |
| 7 | Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области | Государственная программа «Цифровая экономика Оренбургской области» | 0,983 |
| 8 | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» | 0,983 |
| 9 | Министерство социального развития Оренбургской области | Государственная программа «Доступная среда» | 0,981 |
| 10 | Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области | Государственная программа «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области» | 0,981 |
| 11 | Министерство финансов Оренбургской области | Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» | 0,980 |
| 12 | Министерство экономического развития, инвестиций и туризма Оренбургской области | Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» | 0,978 |
| 13 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 0,977 |
| 14 | Министерство образования Оренбургской области | Государственная программа «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 0,977 |
| 15 | Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области | Государственная программа «Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области» | 0,970 |
| 16 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» | 0,963 |
| 17 | Министерство образования Оренбургской области | Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» | 0,963 |
| 18 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | 0,959 |
| 19 | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» | 0,951 |
| 20 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» | 0,950 |
| 21 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» | 0,947 |
| 22 | Министерство культуры Оренбургской области | Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» | 0,942 |
| 23 | Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 0,938 |
| 24 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Охрана окружающей среды Оренбургской области» | 0,936 |
| 25 | Министерство труда и занятости населения Оренбургской области | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 0,913 |
| 26 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области» | 0,909 |
| 27 | Министерство здравоохранения Оренбургской области | Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» | 0,889 |